高雄市立左營高中105年學校評鑑訪評準備工作檢核表

| 項次 | 工 作 項 目 及 內 容 | 負責處室 | 完成期限 | 檢核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 繕造教師名冊： 1.依12/3來信資料，有制式封面、個人資料項目內容檔案及程式 2.依科別排列，註明任教科別、職稱（如教師會代表、○○主任、○○組長、○○學科召集人、○○班導師、○○委員會委員） | 人事室 | 11月30日 |  |
| 2 | 繕造職員名冊： 1.依12/3來信資料，有制式封面、個人資料項目內容檔案及程式 2.註明服務處室、職稱、各委員會（如考績會…）委員。 | 人事室 | 11月30日 |  |
| 3 | 繕造學生名冊： 1.依12/3來信資料，有制式封面、個人資料項目內容檔案及程式 2.標註低收入、社團負責人、學聯會幹部、賃居生，身心障礙學生障礙別、等級別等。 3.請註冊組長將全校學生名單（含班級、座號、姓名及低收入等級別）先給訓育組長填寫（社團負責人、學聯會幹部），再生輔組填寫（賃居生），最後由註冊組彙整名冊。 | 註冊組 訓育組 生輔組 | 11月30日 |  |
| 4 | 繕造家長名單： 繕造受邀到校接受訪談家長名單，註明家長會職務、學生班級、座號、姓名。 | 總務處 | 11月30日 |  |
| 5 | 調代課： 1.秘書、各處室主任當天第1～7節課均調開。 2.教師會長、各組組長及陳筱婷老師第2、3、4、7節課調開。 3.蔡忍昭老師、林明鋒老師及李佩珊老師第2、3、4、6、7節課調開。 備註：以上同仁調課後，請至會場或在辦公室等候，以協助訪視評鑑。 | 教學組 | 11月30日 |  |
| 6 | 本校網頁資料更新 | 圖書館、各科處 | 12月2日 |  |
| 7 | 提供12月15日當天課程總表 | 教學組 | 12月8日 |  |
| 8 | 學校評鑑資料擺置會場 | 各處室 | 12月8日 |  |
| 9 | 1.檢視各訪談會場佈置 2.秘書室負責，每張長桌至多供2位委員就坐，委員桌旁準備2張長桌併在一起，供本校隨行人員辦公用。 3.資料擺放區每個校務項目前至少放置2張椅子 | 各會場負責同仁 | 12月8日 |  |
| 10 | 聯繫評鑑委員並依需求安排協助事宜，含午餐葷素食調查。 （評鑑前兩天會通知確實葷素人數） | 秘書室 | 12月8日 |  |
| 11 | 學校評鑑會場桌椅擺設及佈置 | 教務處、總務處、 秘書室。 | 12月8日 |  |
| 12 | 通知及協助各專科教室參訪準備工作 | 教務處 設備組 | 12月8日 |  |
| 13 | 製作5組舉牌註記組別編號，並派人舉牌帶領，每組約派兩位行政人員帶領委員參觀。 5組巡視路線請參閱附件，1（葉乃治主任、溫妙惠小姐）、2（陳美華主任、吳尚頡主任）、3（陳輝雄主任、顏浥雯小姐）、4（林麗雪主教、柳錦昌先生）、5（吳書瑋秘書、吳彩雲小姐）右邊同仁負責舉牌 | 教務處 學務處 總務處 輔導室 教官室 秘書室 | 12月9日 |  |
| 14 | 各處室、各專科教室、實驗室及各科辦公室整理。 | 處室主任 各科主席 | 12月12日 |  |
| 15 | 學校評鑑會場電腦設備： 1.準備12台筆記型電腦，均連接印表機置於各分項資料陳列處。 2.架設無線網路，每臺電腦均能上網。 3.設置Wi-Fi(若有密碼請先提供) | 圖書館 資訊執秘 | 12月12日 |  |
| 16 | 評鑑會場會議設備： 1.檢視投影機能正常運作，並能與電腦連線。 2.檢視擴音設備能正常運作；所使用之無線麥克風均於前一日更換新電池，並額外準備充裕之電池，以備更換。 | 圖書館 總務處 | 12月12日 |  |
| 17 | 1.請庶務組協助訂購及布置會場茶水供應及訂購所需餐盒、水果盒…等。註：訪視長官委員午餐每份70元，收據抬頭寫「高雄市立高雄高商」及統編76014308即可，餐費在評鑑當日中午午餐送達時，由雄商付帳。。 2.用餐人數：訪視長官委員14人+家長會5人+校內55人=74人 註：校內55人，有各處室教職員工42+科主席6+（蔡、林、李）主任3+陳筱婷老師1+警衛2+教師會長1。 3.請午餐幹事協助當天與會同仁停餐。 4.請衛生組在午餐時，於會場內提供空桌及垃圾桶供委員放置用畢 之便當，並請於下午1點後協助後續分類。 | 庶務組 午餐幹事 衛生組 | 12月12日 |  |
| 18 | 桌牌製作： 校務評鑑委員11名，製作桌牌時註明「校務評鑑委員1」….. 「校 務評鑑委員10」等10個，第11位為召集人，桌牌為「評鑑委員召 集人」召集人位置請安排在最前一排。 識別證： 1.訪視委員及長官由雄商負責 2.校內同仁及家長請配戴本校統一製作識別證 | 秘書室 教務處 | 12月12日 |  |
| 19 | 學校簡報手冊每位委員一份、本校人員兩份，請採雙面、黑白列印 裝訂後即可 | 秘書室 | 12月12日 |  |
| 20 | 校園環境整理暨各會場整潔及桌椅擦拭 | 庶務組、衛生組 | 12月13日 |  |
| 21 | 佈置訪談會場所需桌椅：每處均需一桌二椅。 | 總務處 | 12月13日 |  |
| 22 | 向學生說明評鑑相關事宜： 1.請學生加強禮節，並留意言行舉止，勿大聲喧嚷。 2.請學生保持環境整潔。 3.評鑑會場附近（含廁所）請勿大聲喧嚷，並維持整潔。 | 教官室 | 12月14日升旗時間 |  |
| 23 | 訪評當日實況照相 | 秘書、設備組 | 12月15日 |  |
| 24 | 評鑑問題釐清與座談紀錄 | 文書組 | 12月15日 |  |

附件：校務評鑑校園檢視分組及設施檢視重點建議一覽表

| - 組別 | - 校園設施檢視重點建議 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 實驗室 - 專科教室 | - 教室佈置、課表 - 其他 |  |  |
| 2 | - 輔導室 - 團體諮商、個別諮商室 - 健康中心 | - 宿舍 - 合作社 - 監控系統 - 運動場館 |  | - 資源回收 - 廚房、餐廳 - 社團教室 - 其他 |
| 3 | - 圖書館 - 專科教室 - 電腦教室 - 無障礙設施 | - 資訊安全 - 耐震補強 - 宿舍 - 監控系統 |  | - 運動場館 13.其他 - 資源回收 - 廚房、餐廳 - 總變電室 |
| 4 | - 家長會與教師組織辦公室 - 社群活動空間或設備 |  | - 安全防護 - 各行政辦公室 - 其他 |  |
| 5 | 請學校預先規劃具特色之場地訪視路線，提供委員參考。 |  |  |  |